## Hoja 1
SPRINT 1
|  | Tiempo Estimado | Cere Venteo | Gerard Berenguer | Aleix | Guillem | Martí | Ricky | Kevin | Eric | Total Task | Wiki Part 1
Organization Plan |  | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 4
Wiki Organization |  | 1 | 3 | [7 empty] | 3
Welcome Page |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1
General Analysis original game |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 5
Game Design Document |  | 12 |  |  | 9.5 | [5 empty] | 9.5
Tech Design Document |  | 12 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 3.5
User Interface Document |  | 15 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 5
Art Bible |  | 35 | [6 empty] | 0.8 | 2 | 2.8
Audio Bible |  | 8 | [8 empty] | 0
QA Plan |  | 13 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
Production Plan |  | 10 |  | 4 | [6 empty] | 4
Comunity Manager Task |  | 5 | [8 empty] | 0
| Total Sprint | 119 | 7 | 12 | 9.5 | 1 | 2.5 | 10 | 0.8 | 5 | 47.8 | 25/2 - 05/3
SPRINT 2
|  | Tiempo Estimado | Cere Venteo | Gerard Berenguer | Aleix | Guillem | Martí | Ricky | Kevin | Eric | Tiempo Total | Wiki Part 2
Organization Plan |  | 2 | 1 | [7 empty] | 1
Wiki Organization |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 2
Game Design Document |  | 17 |  |  | 5.5 | [5 empty] | 5.5
Tech Design Document |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
User Interface Document |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
Art Bible |  | 26 | [5 empty] | 1 | 6 | 1 | 8
Audio Bible |  | 8 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
QA Plan |  | 13 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
Manager Control |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
Wiki Revision |  | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
Comunity Manager Task |  | 5 | [8 empty] | 0
Start and Organize Code |  | 8 | 5 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 9
STL integration |  | 20 | 7
| Total Sprint | 122 | 15 | 4 | 9.5 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 53.5 | 06/3 - 10/3
| Total Version 0.0 | 241 | 22 | 16 | 19 | 10 | 11.5 | 21 | 6.8 | 9 | 101.3